## Sheet1
주방 및 욕실 리모델링 시공 일정표
시공사: 수림인테리어 / 욕실 협력 한울설비
공사 기간: 2026-10-19 ~ 2026-11-06 (19일, 일요일 휴무)
작업 시간: 평일 09:00 ~ 17:00 (관리규약)
현장 연락: 최동민 실장 010-0000-0000
거주 상태: 공사 기간 중 반려견 모카와 임시 거처 이용
일자 | 공정 | 담당 | 소요(일) | 비고
2026-10-19 | 보호 양생 및 철거 시작 | 수림인테리어 | 1 | 엘리베이터 보호재 설치
2026-10-20 | 주방 및 욕실 철거 완료, 폐기물 반출 | 수림인테리어 | 1 | 1톤 2대
2026-10-21 | 급배수 배관 전면 교체 | 한울설비 | 1 | 변경 계약 추가분
2026-10-22 | 전기 증설 및 인덕션 단독회로 | 수림인테리어 | 1 | 분전반 차단기 2구 추가
2026-10-23 | 욕실 방수 1차 | 한울설비 | 1 | 우레탄 도막
2026-10-24 | 욕실 방수 2차 및 담수 시험 | 한울설비 | 1 | 24시간 담수
2026-10-26 | 욕실 타일 시공 | 태양타일 | 3 | 10/26~10/28
2026-10-29 | 현관 3연동 중문 설치 | 다온창호 | 1 | 실측분 반영
2026-10-30 | 목공 및 천장 보강 | 수림인테리어 | 2 | 10/30~10/31
2026-11-02 | 도장 및 필름 마감 | 수림인테리어 | 1
2026-11-03 | 주방 가구 및 세라믹 상판 시공 | 수림인테리어 | 1 | 상판 실측 후 제작분
2026-11-04 | 위생도기 및 수전 설치 | 한울설비 | 1
2026-11-05 | 빌트인 가전 설치 | 하이가전유통 | 1
2026-11-06 | 입주 청소 및 준공 검사 | 수림인테리어 | 1 | 잔금 지급 및 보증서 수령