## Slide 1: 욕실 올 리모델링 제안
한울설비 / 연남프라임빌 302호 / 2026.09.24

## Slide 2: 현장 진단
규격 1500 x 2100, 천장고 2240, 창 없음
기존 방수층 노후, 모서리 실리콘 곰팡이 다수
급수 아연도강관 - 철거 후 상태 확인 필요
배수 속도 저하, 구배 불량 의심
환풍기 용량 부족, 공용 덕트 연결 상태 점검함

## Slide 3: 공사 범위
벽 바닥 전면 철거 및 폐기물 반출
우레탄 도막 방수 2회 + 모서리 메시 보강
24시간 담수 시험 후 사진 기록 제출
타일 전면 시공, 샤워 구역 논슬립 적용
위생도기 전교체, 젠다이 및 선반, 도어 교체

## Slide 4: 제안 사양
벽 300x600 포세린 무광 백색
바닥 600x600 포세린, 샤워존 논슬립
세면대 뒤 헥사곤 모자이크 세이지 포인트
줄눈 다크그레이 - 오염 관리 유리
수전 전부 브러시드 니켈로 통일

## Slide 5: 금액
철거 620,000 / 방수 480,000
타일 자재 740,000 / 시공 600,000
위생도기 760,000 / 수전 520,000
젠다이 380,000 / 환풍기 조명 270,000
도어 390,000 / 설비 전기 1,850,000
공급가 6,800,000 - 총액 7,480,000

## Slide 6: 추가 가능 항목
급배수 배관 전면 교체 시 1,250,000 ~ 1,300,000
철거 후 상태를 함께 확인한 뒤 결정
사진 송부 및 서면 합의 후에만 진행
미진행 시 부분 보수로 대체 가능
보증은 교체분 포함 2년 적용

## Slide 7: 일정 및 보증
방수 2026-10-23 ~ 10-24 (담수 포함)
타일 2026-10-26 ~ 10-28
도기 및 수전 설치 2026-11-04
방수 및 설비 2년, 타일 1년 보증
누수 하자는 접수 당일 1차 조치