## Slide 1: 주방 리모델링 제안
수림인테리어 / 연남프라임빌 302호 / 2026.09.23

## Slide 2: 제안 개요
현장: 마포구 연남동 연남프라임빌 302호
대상: 주방 4.8제곱미터 ㄱ자 배치
콘셉트: 작업실을 겸한 집, 손이 덜 가는 마감
제안 총액: 12,100,000원 (부가세 포함)
1차 제안 대비 상판 및 벽타일 사양 상향

## Slide 3: 무엇을 바꾸는가
싱크대 상하부장 전체 교체 (2400 + 1200)
상판을 세라믹 12mm로 변경 - 열과 칼자국에 강함
벽면은 600x1200 대형 판석으로 줄눈 최소화
인덕션 전용 단독회로 증설
후드 외배기 3.1m 신설, 기존 가스쿡탑 철거

## Slide 4: 사양 제안
도어: PET 오트밀 베이지 무광
상판: 세라믹 스노우화이트, 가공비 포함
벽: 대형 판석 그레이 세로 시공
바닥: 강마루 4.8제곱미터 교체
수전: 원홀 풀아웃 브러시드 니켈

## Slide 5: 금액 구성
가구 4,200,000 / 상판 1,780,000
타일 620,000 / 싱크볼 및 수전 310,000
후드 배관 180,000 / 전기 260,000
바닥 390,000 / 인건비 3,000,000
관리비 260,000 - 공급가 11,000,000

## Slide 6: 일정 제안
착공 2026-10-19, 주방 가구 시공 2026-11-03
상판은 철거 직후 재실측 후 제작 (약 10일)
빌트인 가전 설치는 11-05 별도 업체
준공 및 검사 2026-11-06
일요일 및 공휴일 작업 없음

## Slide 7: 보증과 사후관리
가구 및 상판 1년, 전기 2년
세라믹 상판 충격 파손은 보증 제외
AS 접수 후 3일 내 방문, 7일 내 보수
준공 시 보증서 및 자재 보증서 원본 교부
욕실 동시 발주 시 패키지 할인 적용