## Slide 1: 보름달베이커리 브랜드 리뉴얼 제안
스튜디오 여백 | 윤지아 | 2025-03-11

## Slide 2: 프로젝트 배경
2019년 창업 이후 로고 1회 변경, 매장 3개점으로 확장
매장별 간판과 포장재 톤이 어긋나 브랜드 인지 분산
20~30대 유입 증가에 맞춘 시각 언어 재정의 필요

## Slide 3: 현황 진단
로고: 세리프 디테일 과다로 소형 적용 시 가독성 저하
컬러: 브라운 단일 운용, 계절 프로모션 대응 불가
포장재: 5종 혼용으로 인쇄 단가 비효율

## Slide 4: 리뉴얼 방향
따뜻함은 유지하되 선을 단순화한 워드마크
메인 컬러 1 + 서브 컬러 3의 계절 팔레트
패키지 3종으로 통합, 스티커로 품목 구분

## Slide 5: 작업 범위
로고 리디자인 및 응용 시스템
컬러와 타이포 가이드 문서 1부
패키지 3종 (쇼핑백, 케이크박스, 테이크아웃컵)
간판 시안 2종

## Slide 6: 일정 계획
1주차: 킥오프 및 리서치
2~4주차: 로고 시안 3안 제시
5~6주차: 선정안 보완 및 응용
7~8주차: 가이드 문서 및 최종 납품

## Slide 7: 견적 개요
로고 리디자인 480만원
패키지 3종 320만원
가이드 문서 150만원
합계 950만원 (부가세 별도)

## Slide 8: 스튜디오 여백 소개
2018년 설립, 1인 스튜디오
브랜딩과 패키지, 편집 디자인
카페와 베이커리 브랜딩 11건 수행