## Sheet1
브랜드 리뉴얼 작업 일정표
클라이언트: 보름달베이커리
기간: 2025-04-07 ~ 2025-05-29
담당: 윤지아
단계 | 업무 | 시작 | 종료 | 담당 | 상태
1단계 | 킥오프 및 자료 수집 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 공동 | 완료
1단계 | 경쟁 브랜드 리서치 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 스튜디오 | 완료
2단계 | 로고 시안 3안 작업 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 스튜디오 | 완료
2단계 | 시안 검토 회의 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 공동 | 완료
2단계 | 선정안 보완 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 스튜디오 | 완료
3단계 | 패키지 4종 전개 | 2025-05-08 | 2025-05-20 | 스튜디오 | 진행
3단계 | 인쇄 컬러 교정 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 한결인쇄 | 대기
4단계 | 가이드 문서 작성 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 스튜디오 | 대기
4단계 | 최종 납품 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 스튜디오 | 대기