## Slide 1: 보름달베이커리 브랜드 리뉴얼 제안
최종 확정안 | 스튜디오 여백 | 2025-04-02

## Slide 2: 확정 작업 범위
로고 리디자인 3종 세트
패키지 4종 디자인
가이드 간략본 12p
단계별 수정 2회 포함

## Slide 3: 확정 일정
계약 체결 2025-04-04
킥오프 2025-04-07
1차 시안 2025-04-24
최종 납품 2025-05-29

## Slide 4: 확정 견적
로고 480만원
패키지 400만원
가이드 100만원
합계 980만원 (부가세 별도)

## Slide 5: 대금 지급 조건
계약금 40% 계약 시
중도금 30% 시안 선정 시
잔금 30% 납품 완료 후 14일 내

## Slide 6: 수정 범위 기준
단계별 수정 2회까지 포함
3회차부터 회당 40만원 추가
방향 전면 변경은 신규 건으로 산정

## Slide 7: 저작권 및 사용 범위
최종 납품물 사용권은 클라이언트에 귀속
스튜디오는 포트폴리오 게재 권리 보유
타 브랜드 재판매 및 양도는 불가